Аналитическая справка о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы»                                  за 2014 год

Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год. Сведения о запланированных, но недостигнутых результатах (с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий государственной программы)

Государственная программа Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, а также внебюджетных источников. Запланированный объем финансирования мероприятий Программы за счет всех источников в 2014 году составил 1 293,42 млн. руб., из них средства краевого бюджета – 63,20 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие аквакультуры»

Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для строительства лососевых рыбоводных заводов в Камчатском крае».

По итогам проведенных мероприятий Министерством рыбного хозяйства Камчатского края (далее – Министерство) сформирован примерный Перечень потенциальных инвесторов, заинтересованных в строительстве лососевых рыбоводных заводов.

# Практической реализации запланированного мероприятия по стимулированию строительства лососевых рыбоводных заводов в рамках рассматриваемого основного мероприятия препятствовало непринятие Правительством Российской Федерации до конца 2014 года ряда предусмотренных Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившим правовые основы регулирования в области аквакультуры (рыбоводства), подзаконных нормативных актов.

# Отсутствие «правовой базы», регулирующей деятельность рыбоводных хозяйств, не могло не сказаться на инвестиционной активности предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса (Программой было предусмотрено вложение за счет внебюджетных источников 500 млн. рублей в строительство лососевых рыбоводных заводов в 2014 году) - в отчетном году в  Министерство не поступило ни одного заявления на предоставление субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.

# В целях оптимизации средства, предусмотренные на реализацию данного мероприятия за счет средств краевого бюджета в 2014 году, уменьшены на 6,7 млн. руб. Объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников перенесены (постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2015 № 31-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на  2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П» - далее Постановление о внесении изменений в Программу) на последующие годы реализации Программы.

Подпрограмма «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса».

Основное мероприятие 2.1 «Создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса Камчатского края».

В рамках указанного мероприятия Министерством предусмотрено предоставление из краевого бюджета субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми компаниями.

По итогам проведения заседаний отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по развитию биоресурсного комплекса,  на основании представленных организациями документов было  заключено 17 соглашений об участии в Программе (из них 5 соглашений по обновлению рыбопромыслового флота и 12 по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств).

По итогам рассмотрения представленных организациями документов на получение субсидий за 4-ый квартал 2013 года и 1-3 кварталы 2014 года за счет средств краевого бюджета было перечислено 36,7 млн. рублей. Из них на:

- строительство, приобретение и модернизацию рыбопромыслового флота, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировку уловов водных биоресурсов и продукции из них 1,5 млн.руб.;

- строительство и модернизацию береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с глубокой степенью переработки – 35,2 млн.руб.

Объем внебюджетных инвестиций в 2014 году составил 368,4 млн. руб. (в том числе, в развитие берега - 254,8 млн. руб., обновление флота - 113,7 млн. руб.).

Реализация программных мероприятий позволила в 2014 году: ввести в эксплуатацию рыбоконсервный цех ОАО «Озерновский РКЗ № 55» и высокотехнологичный перерабатывающий комплекс ООО «Корякморепродукт», обеспечив увеличение производственных мощностей на 530 тонн/сутки и холодильных мощностей на 1350 тонн;  приобрести и модернизировать 3 судна (ООО «Корякморепродукт);  создать около 730 дополнительных рабочих мест.

Это крупнейшие инвестиционные проекты в рыбохозяйственной сфере. В сентябре 2014 года они были презентованы и вызвали соответствующий интерес на Инвестиционном форуме «Дальний Восток – 2014», прошедшем на Камчатке, в рамках секции «Кластерное развитие промышленности и освоение природного потенциала Дальнего Востока».

К сожалению, международная экономическая и политическая ситуация, сложившаяся вокруг России и повлиявшая на внутреннюю экономическую политику нашего государства заставила ряд предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса отказаться от реализации в 2014 году намеченных инвестиционных проектов по приобретению и модернизации рыбопромыслового флота и обновлению берегового перерабатывающего оборудования, что привело к сокращению объемов внебюджетного финансирования с 730,0 млн. рублей до 368,4 млн. рублей (Постановление о внесении изменений в Программу).

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса»

Основное мероприятие 3.1 «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае».

В целях организации и проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (далее – конкурс) в рамках реализации Программы, целью которого является содействие развитию рыбной отрасли Камчатского края, повышение престижа рыбацкой профессии, выявление и поддержка высокопрофессиональных специалистов, повышение профессионального мастерства и пропаганды передового опыта работников рыбной отрасли Камчатского края:

1) утверждено постановление Правительства Камчатского края от 12.03.2014 № 123-П «О внесении изменения в постановление Правительства Камчатского края от 05.02.2010 № 58-П «О ежегодном краевом конкурсе на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли»;

2) утверждено распоряжение Правительства Камчатского края от 24.03.2014 № 123-РП о составе конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли;

3) с 20.03.2014 по 20.04.2014 осуществлен прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов участников данного мероприятия.

28 апреля 2014 года состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли (далее – конкурс).

На конкурс поступило 28 заявок от представителей рыбацкой профессии, проживающих в Камчатском крае, и имеющих стаж работы по специальности не менее пяти лет. Участниками конкурса стали 24 кандидата в десяти номинациях.

В каждой номинации определен победитель, с присвоением звания «Лучший по профессии» в рыбной отрасли.

Награждение победителей и чествование участников конкурса состоялось 08 мая 2014 года в большом зале заседаний Правительства Камчатского края. Победителям конкурса были вручены грамоты о присвоении звания в соответствующей номинации и единовременное денежное вознаграждение в размере в размере 17,25 тыс. рублей. Участникам конкурса, не ставшим победителями в соответствующей номинации, вручены свидетельства участников конкурса и памятные подарки.

Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию данного мероприятия составил 293,9 тыс. рублей.

От лица коллективов предприятий рыбохозяйственного комплекса победителям также были вручены памятные подарки, общая стоимость которых примерно равна сумме 220 тыс. рублей. Однако, поскольку не разработан порядок предоставления отчетности от предприятий за подарки, врученные в рамках конкурса, фактическое финансирование по данному мероприятию не учтено. Кроме того, Министерством было принято решение об исключении внебюджетного финансирования по мероприятию (Постановление о внесении изменений в Программу).

В связи с нахождением основной массы судов на промысле и подготовкой к лососевой путине в период с марта по май 2014 года предприятия регионального рыбохозяйственного комплекса смогли направить для участия в конкурсе только 24 человека.

Основное мероприятие 3.2 «Анализ потребности рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий».

В целях определения потребности организаций регионального рыбохозяйственного комплекса Министерство проведена следующая работа:

1) в соответствии с положениями Регламента формирования Прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП, проведена  актуализация прогноза потребности рынка труда Камчатского края в специалистах различных направлений для регионального рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы. Соответствующая информация в установленные сроки направлена в Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;

2) в соответствии с п. 8 Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае, утвержденной распоряжением Губернатора Камчатского края от 15.05.2013 № 497-Р, подготовлена и направлена в адрес Министерства образования и науки Камчатского края информация о потребности организаций рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в подготовке кадров со средним профессиональным образованием (квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена) на период с 2017 года по 2025 года;

3) в целях формирования объемов и структуры контрольных цифр приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществлен сбор сведений о потребности в подготовке кадров с высшим образованием в сфере рыбохозяйственного комплекса Камчатского края за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с направлениями подготовки (специальностей) высшего образования (бакалавриат, магистратура, специалитет), данная информация в установленные сроки была направлена в адрес Министерства образования и науки Камчатского края.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности».

Освоены бюджетные ассигнования в сумме 24 749,557 тыс. руб., в т.ч. предусмотренные на:

- выплату заработной платы сотрудников Министерства с учетом премий за выполнение особо важных и сложных заданий государственным гражданским служащим Министерства и начислений на выплату по оплате труда в сумме 23 048,257 тыс. руб.;

- оплату стоимости проезда сотрудников Министерства к месту проведения отпуска и обратно (в том числе, неработающим членам их семей), а также прочие выплаты в сумме 653,027 тыс. руб.;

- на оплату услуг междугородной и международной электрической связи, предоставляемых ОАО «Ростелеком», в сумме 140,256 тыс. руб.;

- на увеличение стоимости основных средств в сумме 230,605 тыс. руб.;

- на оплату работ, услуг по содержанию техники в сумме 1,300 тыс. руб.;

- на оплату транспортных и прочих работ, услуг, включая командировочные расходы специалиста за время нахождения в служебной командировке 674,330 тыс. руб.;

- на оплату налога на имущество в сумме 1,782 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.2 «Совершенствование информационной системы и порядка формирования информационных ресурсов».

В 2014 году было подготовлено Техническое задание на проведение 2 этапа НИР по созданию информационно-аналитической базы рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. Однако, учитывая, что в 2014 году было принято решение об участии Министерства в работе по созданию информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края» (включившей в себя отдельные информационные блоки ИАС; принятие работ состоялось - в декабре 2014 года), реализация мероприятия в рамках Программы перенесена на 2015 год (Постановление о внесении изменений в Программу).

Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий (включая причины низких темпов заключения государственных контрактов)

В рамках Подпрограммы 3 «Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса» по основному мероприятию 3.1 «Повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае» в целях приобретения товаров, работ, услуг, необходимых для организации краевого конкурса на звание «Лучший по профессии» в рыбной отрасли», Министерством осуществлена процедура проведения запроса котировок (извещение о проведении запроса котировок 31.03.2014 № 0138200000814000001, размещенное на официальном сайте www.zakupki.gov.ru).

В соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от 08.04.2014 № 0138200000814000001-П только одна заявка № 2 ИП Андреевой Дарьи Владимировны признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, запрос котировок  признан несостоявшимся. На основании пункта 1 статьи 79 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федерального закона № 44-ФЗ) единой комиссией по осуществлению закупок для нужд Министерства (далее – комиссия) принято решение о заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Только после получения согласования решения комиссии органом исполнительной власти Камчатского края, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, был заключен государственный контракт, на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, в размере 41,02 тыс. рублей.

Остальные закупки в сумме 80,35 тыс. руб., связанные с организацией конкурса, осуществлены в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Все обязательства сторон в рамках заключенных контрактов выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на 2014-2020 годы»:

- в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55 Федерального закона № 94-ФЗ на 2014 год заключен договор услуг междугородной и международной электрической связи, предоставляемых ОАО «Ростелеком», от 24.12.2013 № 24733741520 на сумму 183,00 тыс. руб. В соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании подпункта 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 Правил оказания услуг связи ОАО «Ростелеком» юридическим лицам договор расторгнут по соглашению сторон от 21.01.2015. В связи с расторжением стороны признали, что на дату расторжения договора оператором фактически оказаны услуги на сумму 140,57 руб., что подтверждается актом сверки взаимных расчетов, подписанным сторонами. Все обязательства за 2014 год выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

- по итогам проведения электронного аукциона на основании протокола от «15» октября 2014 г. № 0138200000814000002 с ООО «ЯКШИ» заключен государственный контракт от 31.10.14 № 9/МП на поставку электронно-вычислительной техники, ее деталей и принадлежностей на сумму 197,03 тыс. руб. Передача товара осуществлена своевременно в полном объеме и надлежащего качества. В ходе приемки и экспертизы товара недостатки (брак) не выявлены. Все обязательства (в том числе, срок поставки товара, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и объему поставляемого товара) обществом исполнены.

Остальные закупки, направленные на приобретение для нужд Министерства основных средств и материальных запасов; работ, услуг по содержанию техники; транспортных и прочих работ, услуг, включая командировочные расходы специалистов за время нахождения в служебных командировках, осуществлены без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктами 4, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. Все обязательства сторон (в том числе, срок поставки товара, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам и объему поставляемого товара) в рамках заключенных контрактов выполнены в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или  фактические значения которых существенно превышают плановые

Следует отметить, что окончательные показатели деятельности рыбохозяйственного комплекса Камчатского края за 2014 год будут сформированы органами Статистики только в августе 2015 года. Настоящий анализ показателей эффективности реализации Программы проведен на основании оперативных данных по отдельным показателям, ряд показателей, формируемых исключительно после предоставления годовых отчетов рыбохозяйственными организациями, отсутствует. Подобная ситуация затрудняет предоставление объективной оценки эффективности реализации Программы.

По итогам 2014 года Камчатский край, как и в предыдущие 6 лет, занимает лидирующие позиции по вылову водных биоресурсов, как среди регионов ДФО (33%), так и России в целом (более 21%).

В экономике региона рыбохозяйственный комплекс играет ведущую роль, в значительной степени определяя его социально-экономическое положение: на его долю приходится более 50% объемов промышленного производства и более 86% экспортного потенциала края, обеспечивая занятость и налоговые поступления в бюджетную систему.

Общий вылов в 2014 году составил 896 тыс. тонн или 100,7% к уровню планового показателя и 103% к уровню 2013 года. Наибольшую долю в вылове составили тресковые виды рыб (более 50%), в том числе минтай - 424 тыс. тонн - 47% от общего объема вылова). Второе место - лосось (вылов - 147 тыс. тонн, 17% от общего объема).

В 2014 году предприятиями края произведено 659 тыс. тонн рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных или 100,6% к уровню планового индикатора.

Незначительное (на 3%) отклонение от планового значения показателя объема товарной продукции глубокой степени переработки связано, прежде всего, со снижением объемов вылова тихоокеанских лососей в 2014 году в сравнении с прогнозным показателем профильного камчатского научно-исследовательского института.

Снижение объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2014 году по отношению к уровню 2013 года (о чем свидетельствуют оперативные статистические данные), сказалось на показателе «индекс промышленного производства», который по виду деятельности «рыболовство» составил 93,8%, по виду деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» 96,5%. Однако, определенное сомнение вызывает тот факт, что показатели 2014 года на 100% совпадают с показателями 2013 года. Показатель «индекс производства» может существенно «измениться» после предоставления годовой статистической отчетности предприятиями.

Показатель «инвестиции в основной капитал» по виду деятельности «рыболовство, рыбоводство» (в соответствии с оперативными статистическими данными) составил 2 134,4 млн. рублей. С дооценкой по виду деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» данный показатель в 2014 году составил 3 174,0 млн. рублей или 127% к плановому уровню.

Показатель «среднегодовая численность работников организаций» в 2014 году составил в соответствии с оперативными данными 14,2 тыс. человек или 83% к плановому уровню. До получения годовых статистических данных ориентироваться на данный показатель необходимо с осторожностью. Но есть и объективная причина сокращения численности работающих – «перерегистрация» камчатских рыбохозяйственных организаций в другие регионы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, негативно повлиявшим на реализацию отдельных программных мероприятий, а также результаты деятельности регионального рыбохозяйственного комплекса в целом, необходимо отнести:

1) «уход» рыбохозяйственных предприятий с территории региона, и, как следствие, снижение «ресурсной основы» рыболовства.

Отсутствие законодательного требования обязательной регистрации в прибрежном субъекте Федерации пользователя, за которым на долгосрочной основе закрепляются доли квот на вылов водных биоресурсов, в течение всего периода владения долями, а также принцип «открытости» при проведении  аукционов по реализации долей квот для прибрежного рыболовства, приводит, в свою очередь, к «незащищенности» объемов «региональных квот», а значит ресурсов, поставляемых на береговые рыбоперерабатывающие комплексы региона.

Только в 2014 году 15 камчатских предприятий перерегистрировались в другие субъекты Российской Федерации, в результате чего ресурсное обеспечение экономики Камчатского края снизилось более чем на 68,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов с соответствующими инвестиционными, бюджетными и иными финансовыми потерями;

2) непринятие до конца 2014 года нормативно-правовых и иных актов, предусмотренных Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что не позволило рыбоводным хозяйствам приступить к реализации инвестиционных проектов по развитию аквакультуры;

3) международная экономическая и политическая ситуация, сложившаяся вокруг России и повлиявшая на внутреннюю экономическую политику нашего государства, которая заставила ряд предприятий регионального рыбохозяйственного комплекса отказаться от реализации в 2014 году намеченных инвестиционных проектов по приобретению и модернизации рыбопромыслового флота и обновлению берегового перерабатывающего оборудования, что привело к сокращению объемов инвестиций.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

Изменения в Программу внесены постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2015 № 31-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края на  2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 533-П»:

1) в целях приведения в соответствие объемов финансового обеспечения Программы с уточненными ассигнованиями. В части 2014 года бюджетные ассигнования приведены в соответствие с Законом Камчатского края от 20.11.2013 № 340 «О краевом бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с учетом изменений от 19.12.2014 № 555), в части 2015-2017 года приведены в соответствие с Законом Камчатского края от 06.11.2014 № 536 «О краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Общий объем финансового обеспечения Программы на 2014-2020 годы предусмотрен в сумме 501 990,85797 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –  63 196,03300 тыс. рублей;

2015 год –  67 382,30000 тыс. рублей;

2016 год –  67 565,60000 тыс. рублей;

2017 год –  69 907,30000 тыс. рублей;

2018 год – 106 536,80830 тыс. рублей;

2019 год –   76 478,81667 тыс. рублей;

2020 год –  50 924,00000 тыс. рублей.

2) в целях приведения целевых показателей (индикаторов) Программы в соответствие с целевыми индикаторами, предусмотренными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, государственной программой Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314, а также уточнения показателей развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края в соответствии с данными статистического учета за 2013 год внесены изменения в показатели (индикаторы) Программы;

3) уточнены объемы финансирования за счет средств внебюджетных источников.

Данное Постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Поскольку Правительство края связывает перспективы развития с созданием условий для дальнейшего динамичного развития мощного рыбохозяйственного комплекса (кластера), полностью обеспечивающего добычу, хранение, переработку и реализацию продукции из водных биоресурсов, посредством реализации мероприятий по сохранению и расширению ресурсной базы рыболовства (развитию аквакультуры), развитию береговой инфраструктуры глубокой переработки, обновлению рыбопромыслового флота, стимулирования поставок продукции из водных биологических ресурсов камчатских производителей на внутренний рынок Российской Федерации именно данным направлениям в рамках реализации Программы и будет уделяться первоочередное внимание в 2015 и последующие годы.

Расчет и результаты оценки эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году

Учитывая, что отдельные показатели (индикаторы) Программы в настоящее время не сформированы органами Статистики, а показатель «Доля респондентов Камчатского края, удовлетворенных качеством оказания государственных услуг, в общем количестве обратившихся за государственными услугами» по причине того, что Министерство не оказывает государственные услуги, постановлением правительства Камчатского края от 31.01.2014 № 31-П исключен, оценить эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса» и Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» не представляется возможным, оценка эффективности реализации Программы произведена без учета недостающих показателей. По Подпрограмме 1 «Развитие аквакультуры» на 2014 год индикаторы не предусмотрены.

Несмотря на то, что изменения в Программу распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года, при расчете конечной эффективности реализации Программы и Подпрограммы использованы показатели 2020 года с учетом этих изменений.

- Расчет текущей эффективности реализации Программы для 2014 года

E1 = (896/890+659/655+6,1/6,3+93,8/104+96,5/103+3174/2497+14,2/17,1)/7

*100 = (1,007+1,006+0,968+0,902+0,937+1,271+0,830)/7*100= 98,87%;

- Расчет конечной эффективности реализации Программы для 2014 года

E2 = (896/1100+659/737+6,1/8,3+93,8/105+96,5/104+3174/2900+14,2/16,3)/7

*100 = 0,815+0,894+0,735+0,893+0,928+1,094+0,871)/7*100 = 89,00%;

- Расчет текущей эффективности затрат на реализацию Программы для 2014 года

E3 = ((896)/(890*(61738,728/63196,033))+(659)/(655*(61738,728/63196,033) )+(6,1)/(6,3*(61738,728/63196,033))+(93,8)/(104*(61738,728/63196,033))+(96,5)/(103*(61738,728/63196,033))+(3174)/(2497*(61738,728/63196,033))+(14,2)/(17,1*(61738,728/63196,033))/7 *100 = (896/869,53 +659/639,935+6,1/6,1551+93,8/101,608 +96,5/100,631+3174/2439,569+

+ 14,2/15,9251)/7*100 = (1,030+1,030+0,991+0,923+0,959+1,301 +0,892)/7*100 = 101,8%

- Расчет конечной эффективности реализации Программы для 2014 года с учетом фактического бюджетного финансирования

E4 =  (896/(1100*0,977)+659/(737*0,977)+6,1/(8,3*0,977)+93,8/(105*0,977) +96,5/(104*0,977)+3174/(2900*0,977)+14,2/(16,3*0,977))/7 *100 = (896/1074,7+659/720,049+6,1/8,1091+93,8/102,585+96,5/101,608+3174/ 2833,3+14,2/15,9251)/7*100 = (0,834+0,915+0,752+0,914+0,950+1,120 +0,892)/7*100 = 91,1%

- Расчет текущей эффективности реализации Подпрограммы 3 Программы для 2014 года

E1.3= 24/35*100 = 68,57%;

- Расчет конечной эффективности реализации Подпрограммы 3 Программы для 2014 года

E2.3 = 24/55*100 = 43,64%;

- Расчет текущей эффективности затрат на реализацию Подпрограммы 3 Программы для 2014 года

E3.3 = 24/(35*(293,872/295)*100 = 24/(35*0,996)*100 = 68,85%

- Расчет конечной эффективности реализации Подпрограммы 3 Программы для 2014 года с учетом фактического бюджетного финансирования

E4.3 =  24/(55*(293,872/295)*100 = 24/(55*0,996)*100 = 43,81%

Учитывая, что расчетные показатели текущей и конечной эффективности реализации Программы составляют более 85%, можно считать реализацию программных мероприятий в 2014 году эффективной.