|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению министерства  агропромышленного комплекса  и торговли Архангельской области  от 13 февраля 2015 г. № 58-р |

**ПЛАН**

**реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 –2020 годы**

**в 2015 году**

| **№ под-про-граммы** | **№ мероприя-тия** | **Наименование подпрограммы, мероприятия** | **Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия** | **Единица измере-ния** | **Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 кв.** | **1 п/г.** | **9 мес.** | **год** |
| **0** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. |  | Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей | доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств | процент | 84,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|  |  |  | производство в коллективных хозяйствах в Архангельской области: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | молока | тыс. тонн | 22 | 45,7 | 68,5 | 92,7 |
|  |  |  | скота и птицы в живом весе | тыс. тонн | 8,2 | 19 | 29,1 | 40,0 |
|  |  |  | яиц | млн. штук | 34,4 | 85,3 | 147,8 | 240,0 |
|  |  |  | картофеля | тыс. тонн |  |  | 21 | 21,5 |
|  |  |  | овощей | тыс. тонн | 0,1 | 0,61 | 2,25 | 2,4 |
|  | 2.1. | Развитие племенного животноводства | надой на корову в коллективных хозяйствах в Архангельской области | кг | 1160 | 2400 | 3550 | 4710 |
|  |  |  | поголовье племенных животных в племенных и генофондных хозяйствах (основного стада) | усл.  голов | 19300 | 19500 | 19800 | 20000 |
|  |  |  | приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области племенных животных всех видов для использования в разведении | кг | 20000 | 70000 | 140000 | 200000 |
|  | 3.1. | Развитие элитного семеноводства: |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. | Поддержка элитного семеноводства | приобретение элитных семян: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | картофеля | тонн |  | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | зерновых культур | тонн |  | 40 | 40 | 200 |
|  |  |  | многолетних трав | тонн |  | 7 | 7 | 25 |
|  | 3.1.2. | Предоставление грантов на приобретение оборудования для создания диагностической лаборатории и реагентов для ее функционирования | проведение конкурса на предоставление грантов на приобретение оборудования для создания диагностической лаборатории и реагентов для ее функционирования | единиц |  |  |  | 1 |
|  | 3.2. | Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | заготовка кормов на одну условную голову в коллективных хозяйствах в Архангельской области | центн.  корм. ед. |  |  | 19,5 | 19,5 |
|  |  |  | доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни в коллективных хозяйствах в Архангельской области | процент |  |  |  | 41 |
|  | 3.3. | Мероприятия по коренному улучшению земель | объем приобретения средств химизации | тонн действу  ющего вещества | 400 | 1700 | 1700 | 1700 |
|  |  |  | площадь проведения работ по известкованию кислых почв в сельскохозяйственных организациях Архангельской области | гектаров |  |  | 100 | 100 |
|  | 4.1. | Повышение доступности кредитов | объем субсидируемых кредитов: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | инвестиционных | млн. руб. | 3930 | 3740 | 3500 | 3450 |
|  |  |  | краткосрочных | млн. руб. | 750 | 500 | 550 | 650 |
|  |  |  | создание дополнительных рабочих мест в АПК области | единиц |  |  |  | 100 |
|  | 5.1. | Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса Архангельской области | количество молодых специалистов, получающих социальные гарантии, заключивших трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями Архангельской области | чел. | 15 | 15 | 15 | 30 |
|  | 5.2. | Содействие оформлению прав собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей на земельные участки сельскохозяйственного назначения | объем земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых проведено межевание и установление границ, кадастровый учет и государственная регистрация прав | гектаров |  |  |  | 4000 |
|  | 5.3. | Проведение противоэпизоотических мероприятий | количество неблагополучных пунктов по особо опасным и карантинным болезням животных | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.4. | Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве | количество застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условн. голов |  |  |  | 100 |
|  | 5.5. | Поддержка научного потенциала и развитие научно-практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей | количество научно-исследовательских работ прикладного характера | единиц |  |  | 1 | 1 |
|  | 5.6. | Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами | количество проведенных областных конкурсов в сфере сельского хозяйства | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 5.7. | Компенсация части затрат на газ для тепличных хозяйств | объем производства овощей защищенного грунта | тонн | 100 | 610 | 930 | 980 |
|  | 5.8. | Совершенствование автоматизации в сфере управления сельским хозяйством | формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство | срок заверше  ния |  |  |  | 01 октября |
|  |  |  | заключение государственного контракта на проведение работ и поставку программного обеспечения | срок заверше  ния |  |  |  | 15 ноября |
|  |  |  | завершение работ и приобретение 1 программного продукта | срок заверше  ния |  |  |  | 31 декабря |
|  | 6.1. | Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. | Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств в рамках реализации мероприятия | единиц |  | 14 | 14 | 20 |
|  | 6.1.2. | Развитие семейных животноводческих ферм | количество вновь созданных семейных животноводческих ферм в рамках реализации мероприятия | единиц |  | 2 | 2 | 3 |
|  | 6.2. | Создание условий для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, производимой в личных подсобных хозяйствах | закупка у населения Архангельской области: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | молока | тонн | 20 | 50 | 80 | 350 |
|  |  |  | мяса | тонн | 5 | 20 | 35 | 200 |
|  |  |  | картофеля | тонн | 400 | 700 | 1100 | 1500 |
|  |  |  | овощей | тонн | 1 | 5 | 15 | 30 |
| 2. |  | Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Строительство и модернизация рыболовецких траулеров | разработка проектно-сметной документации на строительство рыбопромыслового судна |  |  |  |  | 31 декабря |
|  | 2.1. | Модернизация и реконструкция рыбоперерабатывающего производства, в том числе с учетом требований законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных | тонн | 490 | 1050 | 1600 | 1724 |
|  | 3.1. | Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов, приобретение техники и оборудования для товарного рыбоводства | производство продукции товарного рыбоводства | тонн | 50 | 70 | 90 | 117 |
|  | 3.2. | Выделение грантов на развитие организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих товарное рыбоводство | количество вновь созданных дополнительных рабочих мест в рамках реализации мероприятия | единиц |  |  | 3 | 3 |
|  | 4.1. | Проведение научных исследовательских и опытных конструкторских работ в сфере рыбохозяйственного комплекса | количество научно-исследовательских работ прикладного характера | единиц |  |  | 1 | 1 |
|  | 5.1. | Формирование рыбопромысловых участков для различных видов рыболовства и товарного рыбоводства | количество сформированных рыбопромысловых участков | единиц |  |  |  | 2 |
|  | 5.3. | Стимулирование хозяйствующих субъектов к участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и федерального уровня | количество проведенных рыбных ярмарок регионального и федерального уровня | единиц | 2 | 3 | 5 | 7 |
|  | 5.4. | Содействие организации проведения соревнований по спортивной ловле | количество проведенных соревнований по спортивной ловле | единиц | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | 6.1. | Реализация полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | проведение конкурса на разработку рыбоводно-биологического обоснования | единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. |  | Создание условий для реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Осуществление функций в сфере сельского хозяйства | Исполнение кассового плана финансирования деятельности министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы к утвержденному плану года | процентов | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 1.2. | Обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Исполнение кассового плана финансирования деятельности государственных бюджетных учреждений Архангельской области, подведомственных министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, к утвержденному плану года | процентов | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 2.1. | Осуществление функций в сфере ветеринарии | Исполнение кассового плана финансирования деятельности инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области как соисполнителя государственной программы к утвержденному плану года | процентов | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  | 2.2. | Оказание государственных услуг (работ) в сфере ветеринарии | Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных (по перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной власти) болезней сельскохозяйственных и домашних животных: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | профилактическая вакцинация, профилактические обработки и дегельминтизация | голово-обрабо-ток | 6230 | 26500 | 34983 | 49851 |
|  |  |  | диагностические исследования | голово-обрабо-ток | 44854 | 86205 | 86575 | 110235 |
|  |  |  | диагностические лабораторные исследования патологического материала | исследование | 21200 | 44400 | 65600 | 85058 |
|  |  |  | Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства на трихинеллез | экспер-тиза | 600 | 900 | 2139 | 3639 |
|  |  |  | Осуществление отлова, учета, транспортировки, размещения, содержания и использования безнадзорных животных | голов | 375 | 750 | 1125 | 1500 |
|  | 2.3. | Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | обустройство скотомогильников и биотермических ям (приведение в соответствие ветеринарными правилами) | единиц |  |  | 4 | 4 |
|  | 3.1. | Осуществление функций в сфере рыбного хозяйства | Исполнение кассового плана финансирования деятельности агентства по рыбному хозяйству Архангельской области как соисполнителя государственной программы к утвержденному плану года | процентов | 25 | 50 | 75 | 100 |